Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»

Краевой фестиваль школьных музеев,

клубов патриотической направленности

Номинация: «Социально-образовательный проект музея, клуба на тему «Юные сибиряки – наследники Победы»

Название: «Каким он парнем был…Герои СВО с малой Родины»

Евстропова Екатерина Дмитриевна,

Молчанова Яна Андреевна10 кл.,

Казанцев Михаил Сергеевич 9 кл.,

Букатов Антон Сергеевич

Букатова Ксения Сергеевна 7 кл.

МБОУ «Синеборская СОШ», 662722,

п. Синеборск,ул. Ленина 23, тел.29562

школьный музей «Поиск»

Котенок Любовь Дмитриевна-учитель истории.

Красноярск, 2025

| ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | Для реализации проекта «Каким он парнем был… Герои СВО с малой Родины» определили центральную стену (11кв.м.) школьного музея «Поиск». Разместим рядом с 98 портретами прадедов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 23 фото правнуков воинов СВО. Будут размещены: фотографии земляков, которые находятся на боевых позициях военной операции: выпускников школы – 14, жителей Синеборской административной территории -9; из них о 3-х погибших: биографии, фото, карты мест сражений, награды, личные документы, вещи; информационный материал по истории СВО. |
| --- | --- |
| Описание проблемы | Проблема в отсутствии в школьном музее «Поиск» экспозиции о воинах СВО из числа выпускников школы и земляков, в плане преемственности героизма поколений 1941-1945 и 2022-2024 гг. Мы современники специальной военной операции Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Все внимание приковано к защитникам Отечества, которые выполняют свой воинский долг и, неизменно, должна оставаться благодарная память о тех, кто воюет ради будущего Родины и каждого из нас. Наши старшие земляки по призыву и добровольно встали на защиту Отечества - это вчерашние ученики наших школ. Географически мы отдалены от места военных действий, далеко не все подростки смотрят новости с линий соприкосновения, что не даёт остроты ощущения сопричастности с происходящим событиям. Их восприятие и оценка поступка ушедших на фронт неоднозначная. Некоторые не видят в этом героизма, считая обыденным делом. Индикатором патриотического настроения молодежи могут служить измерением результатов социального опроса подростков и молодых людей сёл (120 чел.) по знанию участия и отношения к событиям СВО – неутешительные. На вопрос «Есть ли герои в 21 веке» ответили «Да- 39%. Нет -61%»; знаю имена участников СВО с малой Родины - 44% назвали 3- 5, 10 фамилий 25% из 23; назвали имена погибших выпускников на СВО (2чел.) - 1 фамилию - 80% (принимали участие в прощании), 3 фамилии - 32%. Результаты викторины «Я знаю о СВО», проведённой в 5-7 классах (60 чел.), показали уровень осведомлённости 31%. По результатам очевидная картина, что у молодежи данная проблема имеет достаточно низкий уровень выраженности. У сегодняшних подростков на нашей территории нет в живых ветеранов героев Великой Отечественной войны, как и участников Афганской кампании, школьники меньше смотрят фильмы о войне. Молодые люди больше находятся в социальных сетях, получая негативную информацию. Информационные войны недружественных стран принижают достоинство россиян. Украинские спецслужбы активизировали антироссийские вбросы, Запад систематически усиливает волну фэйков, тем самым увеличивая количество людей негативно об этом отзывающихся. Следуя такой ситуации, требуется повысить активность работы по патриотической направленности. Усилением патриотического воспитания может стать эмоциональное сопереживание при получении сведений от родственников, одноклассников, участников и свидетелей СВО. Участие в реализации проекта, где подрастающее поколение может ощутить свою сопричастность к великим событиям страны – это внесёт весомый вклад в решение вопроса патриотического воспитания. Проект послужит сохранению и продолжению лучших традиций сплочения граждан РФ, формированию у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности и ответственности, патриотизма, чувства гордости за историю России и героизм российского народа в столь трудное для Отечества время. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | Актуальность проекта по теме «Каким он парнем был… Герои СВО с малой Родины» обусловлена приближением 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года и современностью специальной военной операции Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Проект направлен на сохранение исторической памяти, прославление героев и защитников Родины, преемственности поколений предотвращение в защите Родины, попыток фальсификации исторических событий. |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Цель: создать экспозиции по принципу преемственности защитников Родины в 1941-1945 годах и 2022-2024. Повышение знаний у 220 человек молодёжи и подростков о героях земляках участниках СВО и её истории, изменение оценочного отношения к их выполнению гражданского подвига, к преемственности поколений героизма путём оформления в школьном музее экспозиции, посвящённые участникам СВО с малой Родины - правнукам героев земляков Великой Отечественной войны. |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | - Организовать набор команды: волонтеров, неорганизованную молодёжь по поисковой работе. - Обработать материал и изготовить экспозицию. - Открыть экспозицию в школьном музее «Поиск». - Информировать социум о реализации проекта. Подвести итоги и составить отчёт по реализации проекта |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Название мероприятия | Описание | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |
| Организация набора команды и участников по созданию и реализации проекта. | Дать объявление по приглашению краеведов, волонтёров, неорганизованной молодёжи в команду по реализации проекта. | 03.06.24 | Букатова К. |
|  | Отбор состава команды. | 06.06.24 | Евстропова Е. |
|  | Знакомство с темой проекта, проработка задач и мероприятий по его реализации. | 11.06.24 | Евстропова Е. |
|  | Распределение обязанностей. | 14.06.24 | Евстропова Е. |
|  | Встреча с потенциальными партнёрами | 17.06.24 | Евстропова Е. |
|  | Оформление Писем поддержки проекта | 19.06.24 | Молчанова Я. |
|  | ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |
| Поисковая работа | Определение источники информации. | 17.06.24 | Казанцев М. |
|  | Организация группы для посещения семей из числа краеведов и ветеранов труда. | 20.06.24 | Букатова К. |
|  | Встреча в школьном музее членов 10 семей участников СВО п. Синеборска - взять интервью, фото у родственников воинов военных действий. | 21.06.24 | Казанцев М. |
|  | Составление графика поездок по поселениям для встреч с родственниками участников СВО с участием волонтеров из числа краеведов, ветеранов труда. | 27.06.24 | Евстропова Е. |
|  | Поездка в п. Весёлый Ключ, место встречи клуб- участников СВО - 4, с. Дубенское в ДК – 5 чел., | 02.07.24 | Казанцев М. |
|  | Поиск одноклассников участников СВО и сбор воспоминаний, место встречи Сквер Памяти | 12.07.24 | Евстропова Е. |
| Оформление материала по участникам и погибшим на СВО | Сканирование личных и наградных документов участников, фото, характеристик; | 17-28.07.24 | Букатов А. |
|  | Оцифровка собранного материала | 05.08.24 | Казанцев М. |
|  | Изготовление буклетов по участникам и истории СВО (350 шт.) | 12.08.24 | Молчанова Я. |
| Изготовление экспозиции. | Разработка и защита вариантов макета экспозиции: отбор фотоматериала, определение цветовой гаммы дизайна, конструкция размещения фото и текста, печать. | 21.08.24 | Евстропова Е. |
| Поисковая работа | Встреча в школьном музее с учащимися 5-6, 9 класса участника СВО Краснопеевым С. | 04.09.24 | Казанцев М. |
|  | Выполнение услуги по изготовлению и оформлению экспозиции в Минус Сервис PRINT, печать. | 12.09.24 | Молчанова Я. |
|  | Сборка экспозиции и установка |  |  |
|  | Составление текста экскурсии по экспозиции | 18.09.24 | Букатова К. |
| Открытие экспозиции в школьном музее «Поиск». | Составление сценария, подборка музыкального сопровождения; | 05.10.24 | Евстропова Е. |
|  | Проведение 4 репетиций сценария открытия экспозиции. | 14.10; 23.10; 06.11. 18.11.24 | Евстропова Е. |
|  | Создание и размещение 4 объявлений по сёлам | 18.11.24 | Молчанова Я. |
|  | Звонки приглашения родственников и гостей открытия. | 19.11.24 | Молчанова Я. |
|  | Создание и вручение писем-приглашений родственникам, одноклассникам участников СВО; | 15.11.24 | Букатова К. |
|  | Открытие экспозиций. | 22.11.24 | Евстропова Е. |
|  | Вручение памятных буклетов «Герои земляки СВО в наших сердцах» присутствующим на открытии. | 22.11.24 | Букатов А. |
|  | Памятное фотографирование, возложение цветов в Сквере Памяти. | 22.11.24 | Казанцев М. |
|  | Экскурсия по экспозиции 3-9 классы | 25.11.24 | Евстропова Е. |
|  | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |
| Отчёт про реализации проекта | Анализ выполнения задач проекта. Рефлексия. | 26.11.24 | Евстропова Е. |
|  | Сбор гуманитарной помощи «Мы- вместе» | 29.11.24 | Букатов А. |

| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 22.11.2024года |
| --- | --- |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА | Целевая аудитория - проект направлен на школьников МБОУ «Синеборская СОШ» – 220 чел., воспитанников детского сада «Солнышко» - 23 чел., родственников участников СВО – 38 чел., Совет ветеранов труда – 55 чел., неорганизованную молодёжь территории и одноклассников– 130 чел.= 466 человек. |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА | Шушенский район, посёлок Синеборск П. Синеборск. Шушенский район, Красноярский край. |
|  | КОМАНДА ПРОЕКТА |

| Руководитель проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Евстропова Екатерина Дмитриевна |  |  |
| Дата рождения | 26.03.2007 |  |  |
| Номер телефона | 89994435758 |  |  |
| Электронная почта | Ekaterina.ev999@gmail.com |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | https//vk.com/rifika_0 |  |  |
| Место /учебы | МБОУ «Синеборская СОШ» |  |  |
| Участники проектной команды |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Казанцев Михаил Сергеевич | 21.08.2008 | 79131968091 8923 580 94 10 sagira.ld@yandex/ru | МБОУ «Синеборская СОШ» |
| Молчанова Яна Андреевна | 12.07.2007 | 79232949839 ana323505@gmail.com; https//vk.com/yannixx_q | МБОУ «Синеборская СОШ» |
| Букатов Антон Сергеевич | 29.10.2010 | 89538461373 abukatov39@qmail.com; https//vk.com/id811510610 | МБОУ «Синеборская СОШ» |
| Букатова Ксения Сергеевна | 29.10.2010 | 89233036378 k2471398@qmail.com; https//vk.com/id81077634 | МБОУ «Синеборская СОШ» |

Результаты проекта

Количественные показатели автоматом из плана и медиа

Количество участников – краеведов группы «Поиск» -17 человек; юнармейцев – 5; волонтёров -партнёров – 7, родственников героев СВО – 43, одноклассников воинов СВО – 23, уч-ся школы – 53, гостей  - 11, ветеранов труда -  22 = 191.

Количество мероприятий -  25 единиц.

Количество привлеченных волонтеров – 10;

Количество участников проекта, включая родственников участников СВО – 42

Количество участников экскурсий – 138;

Количество информированных публикаций о проекте:26;

Поездки в сёла  - 2

Встреч с родственниками, одноклассниками героев СВО, с уч-ся школы   - 7

Буклеты по истории СВО и земляков участников – 350 шт.

Объявление-приглашение  по сёлам – 4;

Качественный результат проекта

- Воспитательный: лично участвуя в сборе информации, проводя интервьюирование родителей, соседей, одноклассников, знавших погибшего воина, окунувшись в искренние переживания, эмоции людей, школьники на собственном опыте убедятся в значимости своего труда, в важном деле сохранения памяти, оценят вклад воинов СВО - героическим. Активизирует процесс формирования патриотического сознания, общегражданской идентичности на примере современников - участников специальной военной операции, по сохранению и увековечиванию информации о них, послужит благому делу: воспитанию истинных патриотов, защитников Отечества. - Обучающий: приобретение новых знаний о СВО, умение взаимодействовать в команде и организовывать работу с волонтёрами, юнармейцами, партнёрами; совершенствование навыков по сбору и обработке материала; умение работать с понятиями: труд, служение, долг, подвиг, героизм. - Институциональный: развитие форм самоорганизации, готовность участвовать в принятии решений. - Административный: реализация проекта позволяет вовлечь большое количество школьников –родственников и одноклассников участников СВО, группу волонтёров и юнармейцев, неорганизованной молодёжи, партнёров, что повышает уровень соучастия в общенародной акции «Своих не бросаем». Через участие в реализации проекта: подборка материала по целям и истории СВО, сбора материала о современниках героях земляках их наградных документов, просмотра видеороликов ребят с военных позиций; после рассказов родственников, воспоминаний одноклассников; по результатам анализа вклада в успехи военной операции каждого нашего односельчанина– в сознании каждого участника большой команды качественно изменилась оценка степени исторической значимости военной операции и героической роли каждого воина- земляка в приближении Победы над неофашистами современности; ощутили цену мирной жизни на малой Родине, как результата единения тыла и фронта. Передача буклетов «Герои земляки СВО в наших сердцах» родственникам, одноклассникам, жителям малой Родины, гостям – расширит круг социума по пониманию и оценке героев происходящих событий. Через проведение экскурсий, предметных уроков, уроков Мужества, встреч с героями СВО произойдёт погружение в тему, даёт правильное восприятие современных исторических событий Родины, вызовет интерес и доверие к российским сми, отторжение фейковой медиапродукции, осуждение антироссийских актов терроризма. Вызовет увеличение желающих вести поиск и пополнять банк данных о героях СВО с Синеборской земли. 100 % целевой аудитории узнали об истории СВО и земляках-участниках СВО. Клуб краеведов пополнился на 12 участников.

Партнёры проекта - Шушенский РВК – информационная - консультации по корректному оформлению экспозиции, копии разрешённых документов участников СВО. - Синеборская администрация – материальная - расходы на транспортные средства. - Совет ветеранов труда- организационная - помощь в организации встреч с родственниками участников СВО, в открытии экспозиции. Синеборский дом культуры– помощь в составлении и проведении сценария открытия экспозиции. ИП Маслова – материальная - предоставление ватмана - 2 листа, бумаги А-4 -1 пачка. Волонтёры - выполнение сбора материала, фото воинов; поиска и приглашения одноклассников; организации мест встречи с родственниками; фотографирование и выставления медиаматериала; встречи и сопровождения гостей; создания рекламного материала.

Перспектива развития Для перспективы сохранения памяти об участниках СВО с малой Родины: - сбор и сохранение биографических, фотоматериалов о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции - создать цикл видеороликов «Мои военные будни», о погибших воинах «Каким он парнем был»; - продолжить написание электронной книги; - Организовать проведение экскурсий по экспозиции; - Создать подкаст «Сыны Отечества с малой Родины» - Вести систематическую публикацию в сми и интернет сайтах; - Установить Парту героя Букатову В.С. - проводить презентации созданных медиапродуктов; - Отметить Памятными Знаками захоронения погибших воинов СВО; - Проводить школьную линейку и Минуту молчания в день гибели (в день рождения) земляков в ходе спецоперации. По окончанию СВО проводить встречи «А нам нужна была одна Победа!»

Комментарии к проекту

ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ

Итоги реализации проекта

Фотоприложение

Приложение 1. Закрепляем экспозиции.

Приложение 2. Центральная стена музея по участникам войны 1941-1945 года.

Приложение3. Воины, призванные с малой Родины.

Приложение 4. Солдаты Великой Отечественной войны, приехавшие на нашу малую Родину.

Приложение 5. Участники СВО – ребята с малой Родины.

Приложение 6. Из весточек с СВО от наших выпускников.

Приложение 7. К Новому году подарки бойцам

.

Приложение 8. Встречи поколений у новых экспозиций.

Буклет

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЛАГ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ФЛАГ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | Специальная военная операция Решение о проведении специальной военной операции было принято строго в соответствии с нормами международного права, федеральным российским законодательством, Стратегией национальной безопасности и Военной доктриной РФ (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976). Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, согласно статьи 51 части 7 устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля 2022 года договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, подразделения российских вооруженных сил, совместно с группировкой войск ДНР и ЛНР, приступили к выполнению поставленных Президентом целей и задач. | Цели и задачи проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации СВО на Украине: Специальная военная операция на Украине (СВО) — боевые действия российских вооруженных сил, проводимые совместно с вооруженными формированиями ДНР и ЛНР против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью защиты мирного населения Донбасса. Для определения статуса Украины как нейтрального и безъядерного государства. |
| --- | --- | --- |
| Геноцид - это умышленное и систематическое истребление, полное или частичное, любой расовой, этнической, религиозной или национальной группы. Это массовое убийство, преднамеренное и тщательно спланированное. Основная его цель - стереть с лица земли конкретную группу людей. СОТНИ ДЕТЕЙ НА ДОНБАСЕ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ УСЛЫШАТ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК |  |  |
| ЗЕМЛЯКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ. КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ... ПЕРВЫ ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 01.07.2023 . Погиб под д. Клещеевкой. СЫНЫ МАЛОЙ РОДИНЫ СЕГОДНЯ НА СВО Грицук Дмитрий Изотов Александр Фасхудинов Вадим Фрей Вадим Ермолаев Дмитрий Пономарёв Николай | 10 лет Василий работал инструктором по туризму при Абаканском республиканском Центре туризма. Вагнер Игорь - выпускник Синеборской ОШ. Доброволец из Минусинского РВК. Погиб похоронен в с. Тигрицкое. Войнов Павел и Иван Скворцов Евгений Макарчук Андрей Скибин Анатолий Каянов Сергей | БУКАТОВ Василий- выпускник Синеборсской СОШ 2007 г. Доброволец Шушенского РВК. 18.10.1989 - Ефрейтор. Снайпёр - фельдшер. Барабанов Максим 21.06.1996 – 06.01.2024 Доброволец Ширинского РВК. Похоронен в Синеборске. Савченко Денис Малышев Анатолий Топоев Денис Чебодаев Вадим Дрюмов Алексей Краснопеев Сергей |