## Slide 1
Социально-образовательный проект музея «Поиск»
Тема: «Каким он парнем был…Герои СВО с малой Родины»
Авторы:
Евстропова Екатерина,
Молчанова Яна,
Казанцев Михаил
МБОУ «Синеборская СОШ»2024 г.
Шушенский район.

## Slide 2: Актуальность проекта: обусловлена приближением 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года и современностью специальной военной операции Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Проект направлен на сохранение исторической памяти, прославление героев и защитников Родины, преемственности поколений предотвращение в защите Родины, попыток фальсификации исторических событий.

## Slide 3: Проблема в отсутствии в школьном музее «Поиск» экспозиции о воинах СВО из числа выпускников школы и земляков, в плане преемственности героизма поколений 1941-1945 и 2022-2024 гг.
ЦЕЛЬ создать экспозиции по принципу преемственности защитников Родины в 1941-1945 и 2022-2024годах в школьном музее «Поиск».

## Slide 4: ЗАДАЧИ: сохранение исторической памяти, прославление героев и защитников Родины, предотвращение попыток фальсификации исторических событий.
Ознакомиться с материалами о ходе специальной военной операции;
провести опрос однокашников по знанию о специальной военной операции, об участии земляков на полях сражений;
собрать сведения о солдатах - выпускниках нашей школы, воюющих и погибших при выполнении задач специальной военной операции;
разместить материал для понимания происходящих в стране событий, связанных с СВО;
создать видеоролик погибшем воине «Каким он парнем был»;
провести встречу с участником СВО Краснопеевым С.
отсканировать портреты участников;
продолжить вести записи в электронной книги об участниках малой Родины на СВО;
создать и оформить экспозиционный уголок в пространстве 3-го окна;
провести открытие экспозиции;
разместить материал на школьном сайте;

## Slide 5: СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 3 июня 2024 г.– 22 ноября 2024 г.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Целевая аудитория - проект направлен на школьников МБОУ «Синеборская СОШ» – 220 чел., воспитанников детского сада «Солнышко» - 23 чел., родственников участников СВО – 38 чел., Совет ветеранов труда – 55 чел., неорганизованную молодёжь территории и одноклассников– 130 чел.= 466 человек.

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количество участников – краеведов группы «Поиск» -17 человек; юнармейцев – 5; волонтёров -партнёров – 7, родственников героев СВО – 43, одноклассников воинов СВО – 23, уч-ся школы – 53, гостей - 11, ветеранов труда - 22 = 191.
мероприятий - 25 единиц.
привлеченных волонтеров – 10;
участников проекта, включая родственников участников СВО – 42
участников экскурсий – 138;
Поездки в сёла - 2
Встреч с родственниками, одноклассниками героев СВО, с уч-ся школы - 7
Буклеты по истории СВО и земляков участников – 350 шт.
Объявление-приглашение по сёлам – 4;

## Slide 7: Практическая значимость:
В школьном музее стационарные экспозиции о земляках на СВО и воинах Великой Отечественной, послужат источником для написания исследовательской работы; использования на уроках литературы, истории, во внеклассной работе, для бесед на классных часах, уроках мужества на патриотическую тему. Работа может мотивировать других учащимся заняться изучением истории родного края и её героев дня.

## Slide 8: Партнёры проекта Шушенский РВК. Синеборская администрация . Совет ветеранов труда. Синеборский дом культуры. ИП Маслова. Волонтёры
Для перспективы сохранения памяти об участниках СВО с малой Родины:
сбор и сохранение биографических, фотоматериалов о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции
создать цикл видеороликов «Мои военные будни», о погибших воинах «Каким он парнем был»;
продолжить написание электронной книги;
Организовать проведение экскурсий по экспозиции;
Создать подкаст «Сыны Отечества с малой Родины»
Проводить школьную линейку и Минуту молчания в день гибели (в день рождения) земляков в ходе спецоперации.
По окончанию СВО проводить встречи «А нам нужна была одна Победа!»

## Slide 10: Результаты реализации проекта